|  |
| --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ****«ГОРОД КИРОВ»****МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ****УЧРЕЖДЕНИЕ****«СРЕДНЯЯ****ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ****ШКОЛА №16»****ГОРОДА КИРОВА** |
| 610002, г. Киров, ул. Воровского, 16-аТел. 67-09-66, 67-16-06 |

Ректору

КОГОАУ ДПО

 «Институт развития образования

Кировской области»

Н.В. Соколовой

**Годовой отчет региональной инновационной площадки**

**за 2021 год**

 . Наименование организации-заявителя МБОУ СОШ №16 г. Кирова

1. Наименование проекта (программы) - «Социально – личностное партнерство в процессе воспитательной работы в условиях реализации проекта «Всероссийская Школьная летопись».
2. Сроки реализации проекта (программы) – Январь 2020 – май 2022г.
3. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы)

 http://school16-kirov.ucoz.ru/index/rip/0-146

1. Организации-партнеры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Функции в проекте (программе) |
| 1. | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» | Куратор проекта |
| 2. | МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования» города Кирова | Участники проекта |
| 3.  | Кировская городская территориальная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ | Участники проекта |
| 4. | МОАУ СОШ №10 г. КироваМБОУ СОШ с УИОП №48 г. КироваМБОУ СОШ №14 г. КироваМБОУ МУК № 4 г. КироваМБОУ «Вечерняя школа» г. Кирова | Участники проекта |
| 5. | Музей истории народного образования Кировской области | Участники проекта |
| 6. | Российская книжная палата и Российская государственная библиотека | Участник проекта |

1. План реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Срок реализации | Выполнено/не выполнено |
| Организация заседаний временного творческого коллектива:* цели и задачи третьего этапа инновационного проекта;
* промежуточные результаты мониторинга деятельности региональной инновационной площадки.

Организация и проведение в рамках РИПсовместных научно-методических семинаров, заседаний кафедр по проблеме инновационной площадки.Обобщение результатов третьего этапа реализации инновационной площадкиИндивидуальная работа и консультирование членов коллектива по вопросаммониторинга реализации инновационного проектаПрохождение курсов повышения квалификации по дополнительному профессиональному образованию «Медиаинтенсив для педагогов»  | (Распоряжение «О региональных инновационных площадках» Министерство образования Кировской области № 210от 28.02.2020 г.)(Приказ «О назначении научных руководителей региональных инновационных площадок»ИРО Кировской области №152 от 18.05.2020г.)Сентябрь – декабрьСентябрь – декабрьСентябрь – декабрьМарт 2021 | ВыполненоВыполненоВыполненоВыполнено |

1. Результат (продукт)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Результат (продукт) | Достигнут/не достигнут |
| 1. | Написание и издание книг - Летописи класса/школы (6б, 5в кл)  | Достигнут |
| 2. | Стендовый музей школы (5 новых стендов по материалам создаваемых книг) | Достигнут |
| 3. | Подготовлены лекторские группы (в рамках проектной деятельности обучающихся) по материалам площадки | Достигнут |
| 4. | Формирование научных и творческих материалов по ходу реализации инновационной площадки - публикации разработок уроков и мероприятий работников школы. | В разработке |
| 5. | Создание виртуальной экскурсии «История родной школы» | В разработке |
| 6.  | Выпуск сборника «История образования города Кирова в лицах» (в рамках I городских Патрушевских чтений)(Приказ №78 (о.д) от 29.11.21) | Достигнут |

1. Публичное представление результатов проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения | Уровень |
| 1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)
 |
| Организация и проведение 1 городских «Патрушевских чтений».(*Положение о научно – практической конференции учителей «Патрушевские чтения».)*Выпуск сборника «История образования города Кирова в лицах».Анализ выполнения и коррекция календарного плана реализации инновационного проекта | Декабрь 2021Май - декабрь 2021Ноябрь – декабрь 2021 | КонференцияВыполнено | МБОУ СОШ №16МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования» г.Кирова | МуниципальныйМуниципальный |
| 1. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.)
 |
| Педагогический совет «Проект «Всероссийская Школьная летопись» как механизм воспитательной работы в школе» | 30.08.2021 | Повышение уровня компетентности пед. работников по проблеме инновационного проекта | МБОУ СОШ №16 | Школьный |
| VII Фестиваль региональных инновационных площадок.(Приказ № 35 (о.д) от 20.04.21) | 22.04.2021 | Диплом 2 степени | ИРО Кировской области | Региональный |
| Семинар для педагогов области в рамках курсов повышения квалификации ИРО Кировской области «Развитие творческих способностей как фактор формирования личности ребенка»(Приказ №41 (о.д.) от 25.04.21) | 27.04.2021 | Обобщение и трансляция эффективного опыта реализации деятельности РИП | ИРО Кировской области | Региональный |
| Семинар для учителей русского языка и литературы в рамках курсов повышения квалификации(Приказ № 64(о.д) от 18.10.21) | 19.10.2021 | Обобщение и трансляция эффективного опыта реализации деятельности РИП | ИРО Кировской области | Региональный |
| 1. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов)
 |
| Участие в проекте «Образовательные встречи с педагогами – профессионалами» | 21.05.2021 | Обобщение инновационного опыта | ВятГУ | Региональный |
| Региональный конкурс «Наставник в сфере образования» | 26.04.2021 | Диплом призера | ИРО Кировской области  | Региональный |
| Содействие в проведении областного профессионального конкурса «Турнир педагогических кейсов «PRO – решение» | 28.09.2021 | Обобщение инновационного опыта | ИРО Кировской области  | Региональный |

1. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Продукт | Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков |
| 1. | Издание книг класса«История моего класса – история моей школы» | Образец для создания своих книг – летописей. (Правила оформления, формат, объём, тираж, стоимость) |
| 2. | Стендовый музей  | Образец того, как можно использовать полученные результаты |

1. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача | Продукт и его краткое описание | Сроки исполнения |
| 1. | Написание и издание серии книг – Летописи школы как результат совместного творческого процесса класса | Книги: «Азбука школы»,«Календарь школьных дел»,«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!» | Апрель – Май 2022г. |
| 2. | Создание виртуальной экскурсии «История родной школы»  | Визуализация работы на официальном сайте школы | Апрель – Май 2022г. |
| 3. | Вовлечение в процесс реализации проекта родителей, учащихся, выпускников школы, спонсоров | Размещение информации об инновационном проекте на сайте школы | 2полугодие 2021 - 2022 учебный год |

Руководитель организации С.Е. Фофанова

МП